PGE ALIGNING ORGANIZATION SYSTEM

WORKFLOW NEW PRODUCT-TO-MARKET

Alur Pengembangan Produk Baru dari Insight Pasar sampai Kesiapan Penjualan dan Evaluasi Peluncuran

| Kode Dokumen | WI-CROSS-002 |
| --- | --- |
| Versi | 0.9 - Draft Pilot |
| Status | Baseline proses target untuk uji coba dan penyempurnaan |
| Tanggal Efektif | Diisi pada saat pengesahan manajemen |

CV PUSAT GROSIR ECERAN

Complement The Happiness

# DAFTAR ISI

1. Informasi Dokumen

2. Tujuan

3. Ruang Lingkup

4. Pemicu dan Output Proses

5. Prinsip Pengendalian Proses

6. Definisi dan Singkatan

7. Peran dan Matriks RACI

8. Peta Alur Workflow

9. Standar Operasional Prosedur

10. Kontrol Hand-off dan Definition of Done

11. Eskalasi dan Ketentuan Pengecualian

12. Indikator dan Laporan

13. Dokumen / Record

14. Pengesahan dan Review

Catatan: Daftar isi ini digunakan sebagai struktur dokumen. Nomor halaman mengikuti pembaruan otomatis di Microsoft Word.

# INFORMASI DOKUMEN

| Nama Proses | New Product-to-Market |
| --- | --- |
| Pemilik Proses | Kepala R&D dan Kepala Sales & Marketing |
| Fungsi Terlibat | Marketing, Product Development, Technical & Blueprint, Operations, Finance, Sales |
| Dokumen Terkait | Market Insight Brief, Product Brief, Design File, Tech Pack, HPP Sheet, First Article Check, Launch Checklist |
| Status | Draft Pilot - baseline target untuk memastikan produk layak pasar dan layak produksi |

# TUJUAN

Memastikan produk baru PGE dikembangkan berdasarkan kebutuhan pasar, layak diproduksi secara teknis, memenuhi target kualitas dan HPP, memiliki aset komersial yang siap, serta diluncurkan dengan pengendalian risiko yang jelas.

# RUANG LINGKUP

Berlaku untuk pengembangan produk baru, varian baru, motif baru yang memerlukan validasi teknis, dan perubahan signifikan pada material, ukuran, konstruksi, atau metode produksi.

# PEMICU DAN OUTPUT PROSES

| Pemicu Proses | Terdapat peluang pasar, kebutuhan pelanggan, tren, masukan pelanggan, atau inisiatif inovasi yang disetujui untuk dievaluasi. |
| --- | --- |
| Output Akhir | Produk berstatus production-ready dan market-ready: desain ACC, Tech Pack lengkap, HPP dan harga disetujui, sampel/first article lulus, aset katalog tersedia, dan Sales menerima launch pack. |

# PRINSIP PENGENDALIAN PROSES

• Produk tidak boleh diumumkan atau dijual hanya karena desain terlihat menarik; kelayakan teknis, kualitas, HPP, dan kapasitas harus tervalidasi.

• Marketing memegang fakta pasar; R&D memegang kualitas konsep; Technical & Blueprint memegang kelayakan teknis; Operations memegang kesiapan proses produksi; Sales memegang kesiapan komersial.

• Keputusan ACC Design dan keputusan Launch Readiness adalah gerbang formal yang berbeda dan keduanya harus tercatat.

• Bila uji coba gagal, proses kembali ke tahap yang relevan dengan catatan perubahan; tidak boleh memaksa produk ke pasar demi mengejar tanggal kampanye.

• Versi file desain, Tech Pack, dan price list harus terkendali agar tidak ada produk dibuat atau dijual menggunakan versi usang.

# DEFINISI DAN SINGKATAN

Market Insight Brief: Ringkasan masalah/peluang pasar, target pelanggan, insight, data pendukung, dan rekomendasi awal.

Product Brief: Dokumen sasaran produk yang mencakup target pengguna, fungsi, kisaran harga, konsep, dan batasan utama.

ACC Design: Status persetujuan desain secara kreatif dan teknis untuk maju ke Tech Pack/purwarupa.

Tech Pack: Panduan teknis produksi: ukuran, bahan, kode warna, pola, teknik perakitan, dan catatan mutu.

First Article: Batch/sampel awal yang diperiksa untuk membuktikan bahwa Tech Pack dapat diterapkan secara konsisten.

Launch Pack: Paket informasi komersial untuk Sales/Marketing: foto/video, fitur, price list, lead time, FAQ, dan batasan produk.

# PERAN DAN MATRIKS RACI

Keterangan: R = pelaksana utama; A = pemegang keputusan akhir; C = dimintai pertimbangan; I = menerima informasi.

| TUGAS POKOK / TITIK KONTROL | RESPONSIBILITY (R) | ACCOUNTABLE (A) | CONSULTED (C) | INFORMED (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riset pasar dan penyusunan Market Insight Brief | Marketing | Kepala Sales & Marketing | Sales; Kepala R&D | Manajemen |
| Prioritisasi peluang dan Product Brief | Kepala R&D | Kepala R&D | Kepala S&M; Finance; Operations | Manajemen |
| Pengembangan konsep, desain motif, dan aset awal | Product Development | Kepala R&D | Marketing; Technical Specialist | Operations; Sales |
| Validasi kelayakan teknis / Design for Manufacturing | Technical & Blueprint Specialist | Kepala R&D | Kepala Produksi; Gudang; Product Development | Kepala S&M |
| Uji material, prototype, durability, dan optimasi HPP | Technical & Blueprint Specialist | Kepala R&D | Finance; QC Operations; Gudang | Manajemen |
| Penyusunan dan pengesahan Tech Pack | Technical & Blueprint Specialist | Kepala R&D | Product Development; Kepala Produksi | Sales; Marketing |
| First Article / pilot production dan validasi proses | Kepala Produksi | Kepala Produksi | Technical Specialist; QC; R&D | Kepala R&D; Sales |
| Penetapan harga dan kesiapan komersial | Kepala S&M | Kepala Sales & Marketing | Finance; Kepala R&D; Kepala Produksi | Sales; Marketing |
| Pembuatan katalog/aset peluncuran | Marketing + Product Development | Kepala Sales & Marketing | Kepala R&D; Sales | Operations |
| Peluncuran, feedback, dan evaluasi 30/60/90 hari | Sales + Marketing | Kepala Sales & Marketing | Kepala R&D; Finance; Operations | Manajemen |

# PETA ALUR WORKFLOW

Alur utama: Marketing → R&D Product Development → Technical & Blueprint → Operations → Sales. Finance dan QC dilibatkan untuk memastikan HPP, mutu, dan kesiapan produksi.

| NO. | TAHAP / KEGIATAN | PIC UTAMA | INPUT / HAND-OFF | OUTPUT / KRITERIA SELESAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riset pasar dan identifikasi peluang | Marketing | Data trend, feedback pelanggan, data sales | Market Insight Brief dengan target pasar dan masalah pelanggan. |
| 2 | Product Brief dan prioritisasi portofolio | Kepala R&D | Market Insight Brief | Brief produk, target harga, fungsi, scope, dan kriteria sukses. |
| 3 | Konsep dan desain produk | Product Development | Product Brief | Draf desain / konsep produk untuk review. |
| 4 | Validasi teknis dan keputusan ACC Design | Technical & Blueprint | Draf desain + input Operations | Catatan feasibility; status ACC atau revisi. |
| 5 | Tech Pack, prototype, uji mutu, dan HPP | Technical & Blueprint | Desain ACC + material | Tech Pack, data uji, rekomendasi HPP, dan sampel teruji. |
| 6 | Pilot production / First Article | Operations + QC | Tech Pack yang disahkan | Bukti desain dapat diproduksi stabil dan memenuhi standar. |
| 7 | Kesiapan komersial dan launch pack | Marketing + Sales | Produk production-ready + harga | Katalog, FAQ, price list, lead time, dan materi jual. |
| 8 | Launch dan evaluasi | Sales + Marketing | Launch checklist | Data penjualan, feedback, defect, dan keputusan perbaikan/scale-up. |

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## 1. Riset Pasar dan Penyusunan Market Insight Brief

Tujuan: Memastikan ide produk bersumber dari kebutuhan pasar, bukan hanya preferensi internal.

PIC Utama: Marketing; Kepala Sales & Marketing sebagai pemegang keputusan prioritas pasar.

Batas Waktu Target Awal: Riset ringkas dapat dilakukan bulanan; riset untuk inisiatif prioritas mengikuti kalender produk.

Langkah-Langkah:

1. Mengumpulkan data dari tren pasar, pertanyaan pelanggan, alasan gagal closing, ulasan produk, performa marketplace, kampanye, kompetitor, dan event.

2. Mengelompokkan insight berdasarkan target pelanggan, kebutuhan fungsional, momen penggunaan, sensitivitas harga, dan preferensi visual.

3. Membedakan fakta/data dari asumsi kreatif agar R&D memahami tingkat kepastian setiap insight.

4. Menyusun Market Insight Brief yang memuat peluang, target pengguna, bukti pendukung, risiko, dan rekomendasi awal.

5. Menyampaikan brief ke Kepala R&D pada forum prioritisasi; Sales memberi masukan atas demand dan keberatan pelanggan.

6. Menyimpan sumber data agar keputusan produk dapat ditinjau kembali setelah peluncuran.

Kontrol / Bukti: Market Insight Brief, dashboard marketing/sales, ringkasan feedback pelanggan.

Ketentuan Hand-off: Brief harus menyebut target pengguna dan masalah yang ingin dipecahkan; ide yang tidak punya bukti diberi label “hipotesis”.

## 2. Product Brief dan Prioritisasi Pengembangan

Tujuan: Memilih inisiatif yang sesuai strategi, kapasitas, target margin, dan kebutuhan pelanggan.

PIC Utama: Kepala R&D bersama Kepala Sales & Marketing.

Batas Waktu Target Awal: Maksimal 5 hari kerja setelah Market Insight Brief diterima untuk menentukan lanjut, hold, atau reject.

Langkah-Langkah:

1. Meninjau Market Insight Brief dan mengecek kesesuaian dengan positioning, katalog, kapasitas produksi, dan arah bisnis PGE.

2. Menetapkan Product Brief: target pelanggan, use case, fungsi, kisaran harga, target kualitas, target margin, deadline, dan batasan desain.

3. Menentukan prioritas menggunakan kriteria nilai pasar, kompleksitas teknis, potensi margin, risiko material, dan kapasitas tim.

4. Menetapkan pemilik proyek, milestone, kebutuhan input dari Finance/Operations, serta tanggal review.

5. Mencatat keputusan lanjut/hold/reject beserta alasannya agar backlog inovasi transparan.

Kontrol / Bukti: Product Brief, daftar prioritas portofolio, notulen keputusan.

Ketentuan Hand-off: Product Development menerima brief hanya jika ruang lingkup dan kriteria keberhasilan produk cukup jelas.

## 3. Pengembangan Konsep dan Desain Produk

Tujuan: Menciptakan desain yang autentik, relevan, dan dapat diterjemahkan ke spesifikasi teknis.

PIC Utama: R&D Product Development / Designer & Pattern Specialist.

Batas Waktu Target Awal: Sesuai milestone proyek; setiap iterasi dilaporkan pada review yang ditetapkan.

Langkah-Langkah:

1. Menerima Product Brief dan menerjemahkan kebutuhan pasar menjadi konsep produk, motif, bentuk, fungsi, dan gaya visual.

2. Membuat eksplorasi desain, termasuk penggunaan alat bantu AI generatif untuk ideasi dengan tetap menjaga kepemilikan, konsistensi, dan kelayakan cetak.

3. Menyiapkan mockup, file desain, ukuran awal, serta catatan aspek yang perlu diuji secara teknis.

4. Mengajukan desain kepada Kepala R&D dan Technical & Blueprint Specialist untuk review.

5. Melakukan revisi berdasarkan catatan pasar, branding, teknik produksi, atau biaya sampai status dapat diajukan untuk ACC Design.

6. Menyerahkan file master yang bersih dan berlabel versi kepada Technical & Blueprint Specialist setelah desain disetujui.

Kontrol / Bukti: File desain versi terkendali, mockup, catatan iterasi, daftar revisi.

Ketentuan Hand-off: Technical Specialist menerima file yang resolusinya memadai, formatnya benar, dan sudah memiliki status review kreatif.

## 4. Validasi Teknis dan Keputusan ACC Design

Tujuan: Menjamin desain yang disukai pasar juga dapat dibuat dengan mesin, material, dan metode kerja PGE.

PIC Utama: Technical & Blueprint Specialist; Kepala R&D sebagai approver desain akhir.

Batas Waktu Target Awal: Maksimal 3 hari kerja sejak file desain lengkap diterima, tidak termasuk eksperimen material yang memerlukan waktu lebih panjang.

Langkah-Langkah:

1. Menganalisis ukuran, warna, detail visual, konstruksi, kebutuhan bahan, metode cetak/potong/jahit, dan potensi risiko produksi.

2. Berkonsultasi dengan Kepala Produksi tentang kapasitas mesin, tingkat kesulitan operator, potensi rework, dan kebutuhan tooling.

3. Memeriksa ketersediaan atau alternatif material bersama Gudang/Sourcing.

4. Memberi keputusan “ACC”, “ACC dengan catatan”, atau “Revisi” secara tertulis; catatan harus menyebut alasan teknis dan opsi solusi.

5. Memfasilitasi forum ACC Design bila proyek memiliki risiko tinggi atau biaya besar.

6. Menyimpan berita acara/record keputusan agar produk tidak diluncurkan dengan asumsi yang tidak pernah disetujui.

Kontrol / Bukti: Checklist DFM, catatan feasibility, berita acara ACC Design.

Ketentuan Hand-off: Tidak ada Tech Pack final atau produksi pilot sebelum status ACC Design/ACC dengan catatan formal tersedia.

## 5. Prototype, Uji Mutu, Optimasi HPP, dan Tech Pack

Tujuan: Membuktikan bahwa produk memenuhi mutu dan target biaya sebelum produksi massal atau peluncuran pasar.

PIC Utama: Technical & Blueprint Specialist; Finance sebagai partner perhitungan HPP.

Batas Waktu Target Awal: Mengikuti rencana eksperimen; hasil setiap eksperimen dicatat sebelum lanjut ke iterasi berikutnya.

Langkah-Langkah:

1. Menentukan spesifikasi bahan, metode kerja, dan komponen sesuai desain yang sudah ACC.

2. Membuat prototype atau sampel dengan catatan parameter proses utama.

3. Melakukan uji material/durability sesuai risiko produk: luntur, gores, kekuatan jahitan, fungsi aksesori, dan kesesuaian visual.

4. Menghitung HPP awal bersama Finance berdasarkan material, tenaga kerja, proses mesin, waste, dan packaging yang relevan.

5. Mencari alternatif jika target HPP/margin tidak terpenuhi tanpa menurunkan standar mutu yang telah ditetapkan.

6. Menyusun Tech Pack versi terkendali yang memuat ukuran, bahan, kode warna, pola, instruksi rakit, titik QC, dan foto referensi.

7. Mengajukan hasil uji, HPP, dan Tech Pack kepada Kepala R&D untuk pengesahan teknis.

Kontrol / Bukti: Form uji material, laporan durability, HPP sheet, Tech Pack, approval teknis.

Ketentuan Hand-off: Operations menerima Tech Pack yang disahkan dan mengetahui batas toleransi mutu/parameter penting.

## 6. Pilot Production / First Article dan Validasi Produksi

Tujuan: Menguji stabilitas penerapan Tech Pack di kondisi produksi nyata sebelum produk dipasarkan luas.

PIC Utama: Kepala Produksi; QC sebagai validator hasil.

Batas Waktu Target Awal: Sesuai slot pilot yang disetujui, dengan evaluasi langsung setelah first article selesai.

Langkah-Langkah:

1. Menerima Tech Pack yang disahkan dan menyiapkan material/mesin/operator untuk pilot.

2. Melakukan briefing pada operator terkait titik penting: ukuran, print, jahitan, metode kerja, dan titik QC.

3. Membuat batch awal dengan pengawasan Technical Specialist bila diperlukan.

4. QC melakukan pemeriksaan first article terhadap Tech Pack dan mencatat deviasi.

5. Membahas hasil pilot: waktu siklus, defect, kesulitan operator, waste, dan kapasitas.

6. Menetapkan status production-ready, perlu revisi Tech Pack, atau perlu redesign; perubahan wajib diberi nomor versi.

Kontrol / Bukti: First Article Check, catatan pilot, log defect/waste, Tech Pack revisi.

Ketentuan Hand-off: Produk hanya masuk tahap komersial penuh bila status production-ready dan basis harga/lead time tersedia.

## 7. Kesiapan Komersial, Launch, dan Evaluasi

Tujuan: Memastikan Sales dan Marketing menjual produk berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipenuhi oleh operasi.

PIC Utama: Marketing dan Sales; Kepala Sales & Marketing sebagai pemilik peluncuran.

Batas Waktu Target Awal: Launch setelah Launch Checklist lengkap; evaluasi awal dilakukan 30 hari pertama atau sesuai siklus produk.

Langkah-Langkah:

1. Menerima status production-ready, HPP/price approval, lead time, batas kapasitas, dan FAQ teknis.

2. Membuat foto/video, katalog, listing, copywriting, dan aset kampanye dengan menggunakan produk/sampel yang telah disetujui.

3. Menyusun Launch Pack untuk Sales: benefit, target customer, price list, minimum data order, batasan custom, lead time, dan jawaban atas pertanyaan umum.

4. Melakukan briefing singkat kepada Sales/Admin Sales agar janji yang diberikan ke pelanggan konsisten dengan kemampuan produksi.

5. Meluncurkan produk di kanal yang dipilih dan memantau demand, conversion, keluhan, defect, return, serta margin.

6. Mengadakan evaluasi 30/60/90 hari bersama R&D, Operations, Finance, Sales, dan Marketing untuk keputusan scale-up, perbaikan, hold, atau discontinuation.

Kontrol / Bukti: Launch Checklist, katalog/listing final, price list, FAQ, laporan 30/60/90 hari.

Ketentuan Hand-off: Sales menerima Launch Pack lengkap; produk belum boleh dipromosikan jika harga, lead time, atau batas kualitas belum diputuskan.

# KONTROL HAND-OFF DAN DEFINITION OF DONE

| HAND-OFF | PENGIRIM | PENERIMA | DEFINITION OF DONE | JIKA BELUM LENGKAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marketing → R&D | Marketing | Kepala R&D | Market Insight Brief mencantumkan target, masalah, bukti, peluang, dan hipotesis. | R&D meminta data tambahan atau menandai asumsi yang belum teruji. |
| Product Dev → Technical | Product Development | Technical Specialist | File master versi final, mockup, ukuran awal, catatan konsep, dan status review kreatif tersedia. | Technical menolak file yang tidak version-controlled atau belum di-review. |
| Technical → Operations | Technical Specialist | Kepala Produksi | Tech Pack disahkan; material, parameter proses, titik QC, dan versi dokumen jelas. | Pilot ditahan sampai dokumen lengkap. |
| Operations/QC → Sales/Marketing | Kepala Produksi + QC | Kepala S&M | Status production-ready; first article lulus; lead time dan batas kapasitas tersedia. | Launch ditunda atau dibatasi sampai risiko ditutup. |
| Finance → Sales | Finance | Kepala S&M | HPP, harga minimum, margin target, dan persetujuan price list tersedia. | Tidak ada penawaran resmi dengan harga yang belum disetujui. |

# ESKALASI DAN KETENTUAN PENGECUALIAN

• Produk dengan risiko keselamatan, risiko mutu tinggi, material baru, atau nilai investasi besar wajib melalui review lintas fungsi sebelum pilot.

• Bila HPP melebihi target atau margin tidak layak, keputusan bukan hanya “turunkan harga”; evaluasi ulang desain, material, proses, atau target segmen.

• Bila Sales meminta peluncuran sebelum production-ready karena momentum pasar, keputusan harus mencatat risiko, jumlah terbatas, dan siapa yang menyetujui exception.

• Setiap perubahan pada Tech Pack setelah pilot harus memicu pengecekan dampak ke HPP, price list, konten, dan training Sales.

• Keluhan produk baru yang berulang harus diklasifikasikan sebagai signal improvement, bukan hanya masalah customer service.

# INDIKATOR DAN LAPORAN

| INDIKATOR | DEFINISI / RUMUS | SUMBER DATA | FREKUENSI | PEMILIK LAPORAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time-to-market | Waktu dari Product Brief disetujui hingga produk production-ready/launch. | Project tracker | Per proyek | Kepala R&D |
| Design iteration rate | Jumlah iterasi desain sebelum ACC. Dibaca bersama alasan revisi. | Log desain | Per proyek | Product Development |
| First article pass rate | % first article yang lulus tanpa perubahan mayor. | First article check | Per proyek | Kepala Produksi/QC |
| Target HPP achievement | Selisih HPP aktual/pilot dengan target HPP. | HPP sheet | Per proyek | Finance |
| Launch readiness completeness | % item launch checklist selesai sebelum listing. | Launch checklist | Per launch | Kepala S&M |
| Early product quality signal | Keluhan/defect produk baru pada 30/60/90 hari. | Complaint + QC log | Bulanan | Kepala R&D |

# DOKUMEN / RECORD

| DOKUMEN / RECORD | PEMILIK | TUJUAN | MASA SIMPAN / AKSES |
| --- | --- | --- | --- |
| Market Insight Brief | Marketing | Dasar peluang pasar dan hipotesis produk. | Repository marketing; review per proyek. |
| Product Brief + Project Tracker | Kepala R&D | Scope, prioritas, milestone, dan owner proyek. | Repository R&D; versi terkendali. |
| File Desain Master | Product Development | Aset kreatif versi sah. | Folder design dengan aturan penamaan versi. |
| Tech Pack + DFM Checklist | Technical Specialist | Acuan teknis dan kelayakan produksi. | Repository teknis; akses Operations/QC. |
| HPP Sheet + Price Approval | Finance/Kepala S&M | Dasar harga dan margin. | Akses terbatas Finance, S&M, R&D. |
| First Article & Launch Checklist | Operations / Marketing | Bukti produk siap produksi dan siap jual. | Review saat evaluasi 30/60/90 hari. |

# PENGESAHAN DAN REVIEW

Dokumen ini digunakan sebagai baseline proses target untuk pilot. Setelah periode uji coba, pemilik proses bersama HR dan manajemen melakukan review berbasis data sebelum menetapkan versi resmi.

| PERAN | NAMA / JABATAN | TANDA TANGAN / TANGGAL |
| --- | --- | --- |
| Disusun oleh | Pemilik Proses |  |
| Diperiksa oleh | HR / Compliance |  |
| Disetujui oleh | Manajer / Owner |  |